# Proyecto de mejora logística sobre JDE

Oct 20, 2026 · @Gise

## Objetivo

Mejorar el ciclo pedido → compromiso → picking → ruta → entrega y lograr que el precio refleje el costo del envío, con el mínimo desarrollo a medida y aprovechando lo estándar de JDE: Sales Order Management, Advanced Pricing, Transportation y, si se usa, Warehouse Management.

## Frentes de trabajo

Son cinco frentes, y la mayoría se resuelve primero por configuración antes que por desarrollo.

| Frente | Problema típico | Propuesta |
| --- | --- | --- |
| Armado del pedido | Cargas manuales, errores de ítem/UM, condiciones de envío que se definen tarde | Pantalla de carga simplificada con defaults por cliente (sucursal de despacho, ruta, condición de envío). Validaciones tempranas y hold codes para pedidos incompletos. |
| Compromiso | Stock comprometido que no sale, prioridades poco claras, soft vs hard mal usado | Revisar la configuración de compromiso en Branch/Plant Constants y las reglas de prioridad (cliente, fecha de entrega, tipo de pedido). Definir cuándo se hace el hard commitment. Reporte de stock comprometido vs. disponible. |
| Liberación de backorder | Se libera manualmente o sin criterio; los pedidos viejos pisan a los nuevos | Regla de priorización explícita (antigüedad / cliente / margen). Programar el proceso de liberación (R42118) por lotes con horario fijo. Tablero de backorders con antigüedad. |
| Armado de ruta | Ruteo manual, camiones mal cargados, poca visibilidad | Parametrizar zonas y rutas (UDC y Route Master) y asignar por defecto según cliente/localidad. Evaluar el módulo Transportation de JDE o un optimizador externo integrado. Consolidar pedidos por ruta antes de imprimir los pick slips. |
| Lista de precios según envío | El precio no refleja el costo logístico (retiro vs. reparto, zona, volumen) | Usar Advanced Pricing: tipos y esquemas de ajuste por condición de envío, zona o ruta (flete incluido, recargo, bonificación por retiro). Definir esquema por cliente y regla de prioridad entre ajustes. |

## Fases y tiempos (estimado)

El proyecto lleva entre 12 y 21 semanas en cinco fases consecutivas.

- Diagnóstico (2–3 semanas): relevar el as-is de los cinco frentes, medir los indicadores de hoy y revisar la configuración actual de JDE (constantes, UDCs, esquemas de precio, procesos batch).

- Diseño to-be (2–3 semanas): acordar las reglas de negocio con Logística, Comercial y Administración. Definir qué es estándar y qué es gap.

- Configuración y desarrollo (4–8 semanas): primero lo que sale por configuración; después reportes, UDOs/orquestaciones y ajustes puntuales.

- Pruebas y capacitación (2–3 semanas): UAT con casos reales, ajuste de reglas y capacitación a depósito, ventas y logística.

- Puesta en marcha y estabilización (2–4 semanas): acompañamiento y medición contra la línea base.

Alternativa en dos olas: primero compromiso y backorder, que dan resultados rápido; después ruta y precios por envío, que tienen más impacto comercial.

## Equipo

| Rol | Parte |
| --- | --- |
| Líder de proyecto | EISPLUS |
| Consultor funcional JDE (ventas / inventario / transporte) | EISPLUS |
| Desarrollador JDE (reportes, UDOs, integraciones) | EISPLUS |
| Logística y Depósito | Cliente |
| Comercial | Cliente |
| Administración (precios) | Cliente |

## Indicadores de éxito

Se miden en el diagnóstico (línea base) y se comparan al cierre de la estabilización.

- % de pedidos entregados en la fecha comprometida

- Antigüedad promedio del backorder

- Tiempo desde la carga del pedido hasta la liberación al depósito

- Errores de picking por cada mil líneas

- Costo logístico por entrega / kilómetro

- % de pedidos con precio de envío correcto en la primera carga

## Riesgos principales

- Reglas de negocio no definidas o distintas entre áreas, en especial el precio por envío.

- Datos maestros sucios (zonas, rutas, direcciones de entrega).

- Resistencia al cambio en depósito y reparto.

- Querer resolver con desarrollos lo que se puede configurar.

## Supuestos y preguntas abiertas

Los tiempos y el alcance son una estimación inicial; estas preguntas permiten ajustarlos.

- ☐ ¿Qué versión de JDE tiene el cliente (E1 9.2, por ejemplo) y qué módulos usa hoy: solo Sales/Inventory, o también Transportation y Warehouse Management?

- ☐ ¿El ruteo se hace hoy en Excel, a mano o con un sistema externo?

- ☐ ¿Cuál de los cinco puntos es el más doloroso? Define la primera ola.

- ☐ ¿Es una propuesta para presentar al cliente o un plan interno de trabajo? Cambia el nivel de detalle y el tono.